STRATEŠKI PLAN GOSPODARSKOG RAZVOJA GRADA PREGRADE

IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEŠKOG  PLANA  GOSPODARSKOG RAZVOJA GRADA PREGRADE

2014.-2020.

Sadržaj

1.	Uvod	2

2.	Provedba projekata Strateškog plana gospodarskog razvoja grada Pregrade	3

2.1.	Financijsko izvješće	3

2.2.	Izvješće o pokazateljima rezultata	8

2.3.	Izvješće o ostvarenju strateških ciljeva	14

3.	Zaključak	18

# Uvod

Strateški plan gospodarskog razvoja grada Pregrade za razdoblje 2014. – 2020. godine donesen je na sjednici Gradskog vijeća grada Pregrade 16.9.2014. godine na prijedlog gradonačelnika i radne skupine od 30-ak građana iz javnog i gospodarskog sektora koja je radila na izradi plana pod stručnim vodstvom profesora Ekonomskog fakulteta u Zagrebu dr.sc. Vladimira Čavraka i njegovih suradnika.

Planom je regulirana obveza praćenja provedbe na način da Izvješće o provedbi izrađuju Upravni odjeli na čelu s pročelnicama, a podnose se:

Gradonačelniku grada Pregrade – najmanje jednom godišnje,

Gradskom vijeću grada Pregrade – jednom godišnje; a na zahtjev i po potrebi  izrađuje se  i mimo regularnog roka.

Strateški plan gospodarskog razvoja grada Pregrade omogućava svim stanovnicima i građanima da sudjeluju u razvoju svog Grada.

Temeljem Zakona  o proračunu (NN 87/08) gradovi i općine obvezne su prilikom izrade proračuna, osim općeg i posebnog dijela izraditi i plan razvojnih programa. Plan razvojnih programa predstavlja planirane investicijske rashode za naredne tri godine. Izmjenama Zakona iz 2012. godine (NN 136/12) mijenja se sadržaj i srž planova razvojnih programa te su jedinice lokalne samouprave primorane izrađivati planove razvojnih programa prema novoj metodologiji i to na način da on sadrži ciljeve i prioritete razvoja lokalne jedinice, a ti ciljevi povezani su sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Ciljevi i prioriteti definirani su Strateškim planom gospodarskog razvoja.

Izvješće o provedbi Strateškog plana odnosi na projekte provedene od 2014. do 2020. godine.

Izvješće je izrađeno na temelju prikupljenih podataka iz proračuna grada Pregrade, iz plana razvojnih programa, podataka od gradskih proračunskih korisnika, javnih poduzeća u vlasništvu Grada i privatnih investitora.

# Provedba projekata Strateškog plana gospodarskog razvoja grada Pregrade

## Financijsko izvješće

Cilj izvještavanja je prikaz projekata te prikaz planiranih i utrošenih sredstva u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Financijsko izvješće o provedbi projekata Strateškog plana gospodarskog razvoja grada Pregrade prikazano je u tablici Financijsko izvješće. Prikazani su svi planirani projekti Strateškim planom odnosno dodatni projekti koji neposredno doprinose realizaciji strateških ciljeva te njihova realizacija.

U sklopu strateškog cilja 1 bilo je planirano izvršenje projekata u vrijednosti od 3.000.000,00 kn. Izvršeno je 396.676,42 kn.

U sklopu strateškog cilja 2 bilo je planirano izvršenje projekata u vrijednosti od 6.000.000,00 kn. Izvršeno je 1.455.262,82 kn.

U sklopu strateškog cilja 3 bilo je planirano izvršenje projekata u vrijednosti od 304.904.000,00 kn. Izvršeno je 134.434.560,47 kn.

U sklopu strateškog cilja 4 bilo je planirano izvršenje projekata u vrijednosti od 1.102.000,00 kn. Izvršeno je 1.526.146,00 kn.

Tablica 1. Financijsko izvješće:

| R.Br. | STRATEŠKI CILJ | Operativni cilj | Program | Projekt | Ukupno planirano | Ukupno utrošeno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | POVEĆANJE KPACITETA ZA PRIVLAČENJE SREDSTAVA IZ EU FONDOVA | 1.1.:Do 2020. izraditi i kandidirati najmanje 30 projekata za financiranje iz EU fondova u vrijednosti od 20mln. EUR | 1.1.1.Investicije u soft infrastrukturu | Kulturni centar |  | 241.551,67 |
|  |  |  |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 155.124,75 |
|  |  |  |  | Poslovni centar za LER |  | 0,00 |
| UKUPNO 1. |  |  |  |  | 3.000.000,00 | 396.676,42 |
| 2. | POVEĆANJE KONKURENTNOSTI I RAST MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA I OBITELJSKIH GOSPODARSTAVA |  | 2.1.2. Poticanje rasta lokalnih poduzeća | Gospodarski sajam tijekom Berbe Grojzdja |  | 75.909,76 |
|  |  |  |  | Otkup zemljišta i uređenje ulice A.Thierrya |  | 287.376,47 |
|  |  |  |  | Potpore poljoprivrednicima i uređenje stočnog sajmišta |  | 364.825,79 |
|  |  |  |  | STEDNET |  | 166.491,51 |
|  |  |  |  | Subvencije kamata poduzetnicima |  | 462.065,54 |
|  |  |  |  | Uređenje poslovne zone |  | 98.593,75 |
|  |  |  |  | Izrada gospodarskog vodiča poslovnih mogućnosti Grada Pregrade |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Revitalizacija prve Vinske ceste u RH |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Registracija i kategorizacija smještajnih kapaciteta u vlasništvu seljačkih domaćinstava i fizičkih osoba |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Uređenje smještajnih kapaciteta |  | 0,00 |
| UKUPNO 2. |  |  |  |  | 6.000.000,00 | 1.455.262,82 |
| 3. | IZGRADNJA HARD I SOFT INFRASTRUKTURE POTREBNE ZA RAST POSLOVANJA I UGODAN ŽIVOT | 3.1. Do 2020. investirati u projekte infrastrukture radi eliminiranja glavnih deset prepreka i ograničenja definiranih anketom o lokalnom poslovnom okruženju | 3.1.1.i 3.1.2. Investicije u soft/investicije u hard infrastrukturu | Izgradnja logističkog centra tvrtke Gotra Logistika d.o.o. |  | 15.000.000,00 |
|  |  |  |  | Izgradnja novog proizvodnog pogona tvrtke Alati Stuhne d.o.o. |  | 52.000.000,00 |
|  |  |  |  | Izgradnja područne škole Stipernica |  | 1.188.086,70 |
|  |  |  |  | Izgradnja pogona za strojnu obradu metala sa opremom (Barić alatničarstvo) |  | 4.000.000,00 |
|  |  |  |  | Izgradnja širokopojasne infrastrukture |  | 408.011,05 |
|  |  |  |  | Kupnja stroja za rotacini lijev PRM -5000 i druga oprema (Okiroto) |  | 1.088.000,00 |
|  |  |  |  | Postavljanje info panela |  | 71.934,38 |
|  |  |  |  | Postavljanje radarskih mjerača brzine kretanja i led indikatora na kritičnim pješačkim prijelazima (Hrvatske ceste ) |  | 49.962,50 |
|  |  |  |  | Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (VIOP) |  | 397.278,70 |
|  |  |  |  | Proširenje proizvodnog pogona Staklorez Burić |  | 8.435.912,50 |
|  |  |  |  | Rekonstrukcija krovišta na objektu "DV Naša radost" |  | 639.771,58 |
|  |  |  |  | Upravljanje gubicima i sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Pregrade (VIOP) |  | 2.138.188,45 |
|  |  |  |  | Vodoopskrbni sustav visoke zone VINAGORA,vodospremnik Vinagora, Žolekov breg (VIOP) |  | 1.638.561,69 |
|  |  |  |  | Vodoopskrbni sustav visoke zone VINAGORA,vodospremnik Vinagora (VIOP) |  | 489.954,52 |
|  |  |  |  | Zamjena dotrajale stolarije i fasade na objektu "DV Naša radost" |  | 572.641,34 |
|  |  |  |  | Sanacija divljih odlagališta(zaseban projekt za svako odlagalište) |  | 49.409,13 |
|  |  |  |  | Sanacija i dogradnja nogostupa na prostoru Grada Pregrade |  | 874.065,22 |
|  |  |  |  | Sanacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade (oko 90 km nerazvrstanih cesta) |  | 13.500.410,38 |
|  |  |  |  | Energetska obnova zgrada u vlasništvu Grada |  | 5.898.864,91 |
|  |  |  |  | Energetski učinkovit DV Naša Radost |  | 289.693,75 |
|  |  |  |  | Uređenje reciklažnog dvorišta |  | 2.340.773,09 |
|  |  |  |  | HEP - izgradnja nove transformatorske stanice |  | 735.000,00 |
|  |  |  |  | Autobusna stajališta |  | 327.639,97 |
|  |  |  |  | Obnova, sanacija i vrednovanje povijesnih zidina Kostel-grada u svrhu uključivanja u turističke i kulturne ponude grada Pregrade i KZŽ |  | 816.659,97 |
|  |  |  |  | Punionica el. vozila |  | 128.587,50 |
|  |  |  |  | Rekonstrukcija javne rasvjete na području grada Pregrade |  | 2.577.196,13 |
|  |  |  |  | Sanacija klizišta na području grada Pregrade |  | 4.431.359,43 |
|  |  |  |  | Izgradnja biološkog bazena |  | 347.147,52 |
|  |  |  |  | Obnova sakralnih objekata |  | 535.776,90 |
|  |  |  |  | Vodoopskrbni sustav visoke zone VINAGORA, dovršetak magistralnih i tlačnih cjevovoda (VIOP) |  | 730.395,19 |
|  |  |  |  | Upravljanje i sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu (VIOP) |  | 802.196,01 |
|  |  |  |  | Detekcija stanja, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja sekundarne sabirne mreže odvodnje otpadnih voda Pregrade (VIOP) |  | 544.465,92 |
|  |  |  |  | VS Žolekov Breg i CS Košenine (VIOP) |  | 3.292.549,50 |
|  |  |  |  | "Centar glazbene kulture" i opremanje centra |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Izgradnja Vatrogasnog doma |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Izgradnja zgrade Visoke zdravstvene škole (i smještajnih kapaciteta) |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Sportski park |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Proširenje i dogradnja zgrade OŠ Janka Leskovara |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Izgradnja energane na biomasu |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Izgradnja hostela u Pregradi |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Izgradnja poslovne zgrade za proizvodnju elektroopreme |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Izgradnja restorana u Pregradi |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Izgradnja poslovne zgrade i sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Izrada rampe za invalide na zgradi Grada Pregrade |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Izgradnja proizvodnog objekta "KRISTAL SAMOBOR" p.j. Pregrada |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Parking u sklopu Glazbene škole |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Parking kod gradskog groblja |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Dom za osobe treće životne dobi |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Izgradnja solarne elektrane(fotonaponskog sustava) radi napajanja javne rasvjete |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Modularna gradnja novog dječjeg vrtića |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Upravljanje rasvjetom igrališta |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izvođenje radova rekonsturkcije dijela vodovoda u Pregradi |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Izrada projektne dokumentacije i izgradnja vodoopskrbnog "podsustava Benkovo" |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Izrada projektne dokumentacije i izgradnja "glavnog opsrbnog cjevovoda za poslovnu zonu" |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Izgradnja "zelenih otoka"(zaseban projekt za svaki "zeleni otok") |  | 40.000,00 |
|  |  |  | 3.1.3. i 3.1.4. Umrežavanje rada civilnog društva s gradom i poduzetnicima /unapređenje kulturnih i sportskih sadržaja | Poticajno okruženje za razvoj civilnog društva |  | 2.605.909,68 |
|  |  |  |  | Izgradnja biciklističke staze |  | 131.402,32 |
|  |  |  |  | Izgradnja i obnova dječjih igrališta u svakom mjesnom odboru |  | 1.255.110,22 |
|  |  |  |  | Obnova Kino dovrane |  | 1.340.915,67 |
|  |  |  |  | Adaptacija zgrade Muzeja i Knjiž.za osobe s invaliditetom |  | 165.820,00 |
|  |  |  |  | Sanacija fasade na zgradi Muzeja i Knjižnice |  | 131.822,20 |
|  |  |  |  | Izgradnja sportskog centra - uređenje teniskog i pomoćnog igrališta pri NK Pregrada |  | 1.056.031,29 |
|  |  |  |  | Muzejska oprema |  | 39.129,79 |
|  |  |  |  | Muzejski izlošci |  | 100.000,00 |
|  |  |  |  | Nabava knjiga i opreme u knjižnici |  | 646.140,30 |
|  |  |  |  | Izgradnja sportskog centra |  | 49.787,57 |
|  |  |  |  | Rodna kuća Janka Leskovara |  | 442.812,50 |
|  |  |  |  | Priprema vinara za stavljanje vina u promet na turističkom području KZŽ |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Uspostavljanje informacijskog sustava prostornih podataka Grada Pregrade |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Usklađivanje katastra i gruntovnice na području Grada Pregrade |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Osnivanje energetske zadruge |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Edukacija i opremanje građana o kompostiranju biorazgradivog otpada |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Uvođenje učinkovitog sustava održavanja prometnica (baza podataka) |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Radionice o niskoenergetskoj i pasivnoj gradnji |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Poticanje obnove starih zagorskih autohtonih klijeti |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Organizacija dana A.Thierry-a u svrhu promicanj azdravih ekoloških proizvoda te revitalizacije starog branda Zelene opatice |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Uređenje izletišta na Kuna-gori |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Uređenje šetnica sa turističkim putokazima i aplikacijom za smartphone |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Uređenje društvenog doma u Plemenščini |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Uređenje društvenog doma u Gorjakovu |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Uređenje prostora MO Vinagora |  | 89.185,00 |
|  |  |  |  | Informatičke radionice u OŠ |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Obnova izletišta "Vražja peć" |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Obnova spomen obilježja narodnog heroja J.J. Jutriša |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Revitalizacija starog kamenoloma |  | 0,00 |
| UKUPNO 3. |  |  |  |  | 304.904.000,00 | 134.434.560,47 |
| 4. | TRANSFORMACIJA LOKALNE UPRAVE U FUNKCIJI GOSPODARSKOG RAZVOJA I POVEĆANJA ATRAKTIVNOSTI PREGRADE ZA PRIVLAČENJE INVESTICIJA | 4.1. Do 2020. smajiti za 40% prigovore lokalnih poduzetnika na rad odjela i službi Grada te udvostručiti razinu privatnih ulaganja na području Grada do 2018. | 4.1.1. i 4.1.2. Prostorno planiranje /strategije regeneracije | Brandiranje grada i lokalne uprave kroz izradu višejezičnih marketing materijala i portala |  | 374.271,40 |
|  |  |  |  | Etažiranje zgrade |  | 28.750,00 |
|  |  |  |  | Izrada prostornog plana |  | 282.661,70 |
|  |  |  |  | Nabava opreme za rad gradske uprave |  | 306.415,28 |
|  |  |  |  | Otkup zgrade HEP-a |  | 271.547,62 |
|  |  |  |  | Smart City |  | 262.500,00 |
|  |  |  |  | E-uprava po principu "one stop-shop modela" |  | 0,00 |
| UKUPNO 4. |  |  |  |  | 1.102.000,00 | 1.526.146,00 |
| UKUPNO SC1+SC2+SC3+SC4: |  |  |  |  | 315.006.000,00 | 137.812.645,71 |

Ukupno je Strateškim planom grada Pregrade planirano izvršenje projekata u vrijednosti od 315.006.000,00 kn, a izvršeno je 137.812.645,71 kn tj. 43,7%.

Uočeni su i pozitivni pomaci u gospodarstvu. U gradu Pregradi je prema podacima Financijske agencije u 2020. godini poslovalo 100 poduzetnika koji su imali 1.370 zaposlenih. Broj tvrtki u 2020. povećao se za 19 tvrtki u odnosu na 2013. godinu. U 2020. godini bilo je 293 više zaposlenih u odnosu na 2013. godinu. Prema podacima FINA-e prosječna neto plaća iznosila je u 2020. godini 5.186 kn dok je u 2013. godini iznosila 3.580 kn.

Graf 1. Broj poduzetnika i zaposlenih u gradu Pregradi

Izvor: FINA, obrada Grad Pregrada

Graf 2. Prosječna neto plaća zaposlenih

Izvor: FINA, obrada Grad Pregrada

## Izvješće o pokazateljima rezultata

Pokazatelji rezultata  provedbe projekata prikazani su u tablici pokazatelji rezultata, međutim nismo bili u mogućnosti skupiti informacije o pokazateljima rezultata od svih dionika.

Tablica 2. Pokazatelji rezultata:

| R.br. | STRATEŠKI CILJ | Operativni cilj | Program | Projekt | Stupanj prioriteta | Pokazatelj rezultata (količina 2014-2020) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | POVEĆANJE KPACITETA ZA PRIVLAČENJE SREDSTAVA IZ EU FONDOVA | 1.1.:Do 2020. izraditi i kandidirati najmanje 30 projekata za financiranje iz EU fondova u vrijednosti od 20mln. EUR | 1.1.1.Investicije u soft infrastrukturu | Kulturni centar | II | Projekti i zemljište za 1 Kulturni centar |
|  |  |  |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | - |
|  |  |  |  | Poslovni centar za LER |  | - |
| 2. | POVEĆANJE KONKURENTNOSTI I RAST MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA I OBITELJSKIH GOSPODARSTAVA | 2.1.Povećati broj poslovnih subjekata za 10 prosječno godišnje do 2020.(ukupno 70) te ostvariti novu zaposlenost u tim subjektima za 30-40 novozaposlenih godišnje | 2.1.1.Poboljšanje lokalne investicijske klime/poticanje razvoja klastera | Gospodarski sajam tijekom Berbe Grojzdja | I | do 1000 posjetitelja |
|  |  |  |  | Otkup zemljišta i uređenje ulice A.Thierrya |  | Uređeno 102 m |
|  |  |  |  | Potpore poljoprivrednicima i uređenje stočnog sajmišta |  | Ukupno dodjeljeno 242 potpore |
|  |  |  |  | STEDNET |  |  |
|  |  |  |  | Subvencije kamata poduzetnicima |  | Tijekom razdoblja prosječno je godišnje subvencionirano 6 poduzetnika |
|  |  |  |  | Uređenje poslovne zone |  | Izrađena projektna dokumentacija za uređenje prometnice A. Thierrya |
|  |  |  |  | Izrada gospodarskog vodiča poslovnih mogućnosti Grada Pregrade |  | - |
|  |  |  |  | Revitalizacija prve Vinske ceste u RH |  | - |
|  |  |  |  | Registracija i kategorizacija smještajnih kapaciteta u vlasništvu seljačkih domaćinstava i fizičkih osoba |  | - |
|  |  |  |  | Uređenje smještajnih kapaciteta |  | - |
| 3. | IZGRADNJA HARD I SOFT INFRASTRUKTURE POTREBNE ZA RAST POSLOVANJA I UGODAN ŽIVOT | 3.1. Do 2020.investirati u projekte infrasrukture radi eliminiranja glavnih deset prepreka i ograničenja definiranih anketom o lokalnom poslovnom okruženju | 3.1.1.i 3.1.2. Investicije u soft/investicije u hard infrastrukturu | Izgradnja logističkog centra tvrtke Gotra Logistika d.o.o. | II | 1 logistički centar |
|  |  |  |  | Izgradnja novog proizvodnog pogona tvrtke Alati Stuhne d.o.o. | II | 1 novi proizvodni pogon |
|  |  |  |  | Izgradnja područne škole Stipernica | III | - |
|  |  |  |  | Izgradnja pogona za strojnu obradu metala sa opremom (Barić alatničarstvo) | I | - |
|  |  |  |  | Izgradnja širokopojasne infrastrukture |  | Izrađena 1 projektna dokumentacija |
|  |  |  |  | Kupnja stroja za rotacini lijev PRM -5000 i druga oprema (Okiroto) | II | - |
|  |  |  |  | Postavljanje info panela | II | 10 info panela |
|  |  |  |  | Postavljanje radarskih mjerača brzine kretanja i led indikatora na kritičnim pješačkim prijelazima (Hrvatske ceste ) | III | - |
|  |  |  |  | Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (VIOP) | II | - |
|  |  |  |  | Proširenje proizvodnog pogona Staklorez Burić | II | 1 prošireni proizvodni pogon |
|  |  |  |  | Rekonstrukcija krovišta na objektu "DV Naša radost" | I | 1 objekt vrtića |
|  |  |  |  | Upravljanje gubicima i sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Pregrade (VIOP) | I | - |
|  |  |  |  | Vodoopskrbni sustav visoke zone VINAGORA,vodospremnik Vinagora, Žolekov breg (VIOP) | I | - |
|  |  |  |  | Vodoopskrbni sustav visoke zone VINAGORA,vodospremnik Vinagora (VIOP) | I | - |
|  |  |  |  | Zamjena dotrajale stolarije i fasade na objektu "DV Naša radost" | I | 1 objekt vrtića |
|  |  |  |  | Sanacija divljih odlagališta(zaseban projekt za svako odlagalište) | I | 3 odlagališta otpada |
|  |  |  |  | Sanacija i dogradnja nogostupa na prostoru Grada Pregrade | I | Uređeno 520 m nogostupa, nogostup Stipernica, nogostup Gorička ulica, nogostup Sopot |
|  |  |  |  | Sanacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade (oko 90 km nerazvrstanih cesta) | I | Alsfaltirano ukupno 21,6 km |
|  |  |  |  | Energetska obnova zgrada u vlasništvu Grada | I | Energetski obnovljene 3 zgrade |
|  |  |  |  | Energetski učinkovit DV Naša Radost | I | Obnovljena kotolovnica i PPTV |
|  |  |  |  | Uređenje reciklažnog dvorišta | I | 1 reciklažno dvorište izgrađeno |
|  |  |  |  | HEP - izgradnja nove transformatorske stanice | II | 1 transformatorska stanica |
|  |  |  |  | Autobusna stajališta | III | Uređeno 28 stajališta |
|  |  |  |  | Obnova, sanacija i vrednovanje povijesnih zidina Kostel-grada u svrhu uključivanja u turističke i kulturne ponude grada Pregrade i KZŽ | III | Projekti i geodetski elaborat za 1 povijesne zidine, prilazni put i stepenice |
|  |  |  |  | Punionica el. vozila |  | 1 punionica |
|  |  |  |  | Rekonstrukcija javne rasvjete na području grada Pregrade | I | 693 rasvjetna tijela |
|  |  |  |  | Sanacija klizišta na području grada Pregrade | I | Sanirano 26 klizišta |
|  |  |  |  | Izgradnja biološkog bazena | I | Izrada 1 projektne dokumentacija |
|  |  |  |  | Obnova sakralnih objekata | III | 1 projektna dokumentacija za kapelu Svetog Stjepana, izrađena 1 replika kipa sv. Mihovila, obnova Crkve BDM Pregrada i SV. Ana |
|  |  |  |  | Vodoopskrbni sustav visoke zone VINAGORA, dovršetak magistralnih i tlačnih cjevovoda (VIOP) | I | - |
|  |  |  |  | Upravljanje i sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu (VIOP) | I | - |
|  |  |  |  | Detekcija stanja, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja sekundarne sabirne mreže odvodnje otpadnih voda Pregrade (VIOP) | II | - |
|  |  |  |  | VS Žolekov Breg i CS Košenine (VIOP) |  | - |
|  |  |  |  | "Centar glazbene kulture" i opremanje centra |  | - |
|  |  |  |  | Izgradnja Vatrogasnog doma |  | - |
|  |  |  |  | Izgradnja zgrade Visoke zdravstvene škole (i smještajnih kapaciteta) |  | - |
|  |  |  |  | Sportski park |  | - |
|  |  |  |  | Proširenje i dogradnja zgrade OŠ Janka Leskovara |  | - |
|  |  |  |  | Izgradnja energane na biomasu |  | - |
|  |  |  |  | Izgradnja hostela u Pregradi |  | - |
|  |  |  |  | Izgradnja poslovne zgrade za proizvodnju elektroopreme |  | - |
|  |  |  |  | Izgradnja restorana u Pregradi |  | - |
|  |  |  |  | Izgradnja poslovne zgrade i sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora |  | - |
|  |  |  |  | Izrada rampe za invalide na zgradi Grada Pregrade |  | - |
|  |  |  |  | Izgradnja proizvodnog objekta "KRISTAL SAMOBOR" p.j. Pregrada |  | - |
|  |  |  |  | Parking u sklopu Glazbene škole |  | - |
|  |  |  |  | Parking kod gradskog groblja |  | - |
|  |  |  |  | Dom za osobe treće životne dobi |  | - |
|  |  |  |  | Izgradnja solarne elektrane(fotonaponskog sustava) radi napajanja javne rasvjete |  | - |
|  |  |  |  | Modularna gradnja novog dječjeg vrtića |  | - |
|  |  |  |  | Upravljanje rasvjetom igrališta |  | - |
|  |  |  |  | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izvođenje radova rekonstrukcije dijela vodovoda u Pregradi |  | - |
|  |  |  |  | Izrada projektne dokumentacije i izgradnja vodoopskrbnog "podsustava Benkovo" |  | - |
|  |  |  |  | Izrada projektne dokumentacije i izgradnja "glavnog opsrbnog cjevovoda za poslovnu zonu" |  | - |
|  |  |  |  | Izgradnja "zelenih otoka"(zaseban projekt za svaki "zeleni otok") |  | 10 zelenih otoka |
|  |  |  | 3.1.3. i 3.1.4. Umrežavanje rada civilnog društva s gradom i poduzetnicima /unapređenje kulturnih i sportskih sadržaja | Poticajno okruženje za razvoj civilnog društva | II | Sufinanciran rad prosječno 12 udruga godišnje |
|  |  |  |  | Izgradnja biciklističke staze | II | - |
|  |  |  |  | Izgradnja i obnova dječjih igrališta u svakom mjesnom odboru | I | dječje igralište-Kuna park u Pregradi, igralište Benkovu, Cigrovcu,Kostelu, SV. Ana, Igralište Gorjakovo |
|  |  |  |  | Obnova Kino dovrane | II | Otkup kinodvorane, obnova krovišta, izrađen glavni projekt rekonstrukcije |
|  |  |  |  | Adaptacija zgrade Muzeja i Knjiž.za osobe s invaliditetom |  | Izgrađen prilaz za invalide |
|  |  |  |  | Sanacija fasade na zgradi Muzeja i Knjižnice | I | Sanirano pročelje zgrade |
|  |  |  |  | Izgradnja sportskog centra - uređenje teniskog i pomoćnog igrališta pri NK Pregrada |  | Pomoćno igralište NK Pregrada |
|  |  |  |  | Muzejska oprema | II | - |
|  |  |  |  | Muzejski izlošci | II | Otkupljena muzejska građa |
|  |  |  |  | Nabava knjiga i opreme u knjižnici |  | 6762 nabavljenih knjiga |
|  |  |  |  | Izgradnja sportskog centra | II | Otkup zemljišta kod NK Pregrada, tenisko igralište |
|  |  |  |  | Rodna kuća Janka Leskovara | III | Otkupljena kuća Janka Leskovara, snimka postojećeg stanja |
|  |  |  |  | Priprema vinara za stavljanje vina u promet na turističkom području KZŽ |  | - |
|  |  |  |  | Uspostavljanje informacijskog sustava prostornih podataka Grada Pregrade |  | - |
|  |  |  |  | Usklađivanje katastra i gruntovnice na području Grada Pregrade |  | - |
|  |  |  |  | Osnivanje energetske zadruge |  | - |
|  |  |  |  | Edukacija i opremanje građana o kompostiranju biorazgradivog otpada |  | - |
|  |  |  |  | Uvođenje učinkovitog sustava održavanja prometnica (baza podataka) |  | - |
|  |  |  |  | Radionice o niskoenergetskoj i pasivnoj gradnji |  | - |
|  |  |  |  | Poticanje obnove starih zagorskih autohtonih klijeti |  | - |
|  |  |  |  | Organizacija dana A.Thierry-a u svrhu promicanja zdravih ekoloških proizvoda te revitalizacije starog branda Zelene opatice |  | - |
|  |  |  |  | Uređenje izletišta na Kuna-gori |  | - |
|  |  |  |  | Uređenje šetnica sa turističkim putokazima i aplikacijom za smartphone |  | - |
|  |  |  |  | Uređenje društvenog doma u Plemenščini |  | - |
|  |  |  |  | Uređenje društvenog doma u Gorjakovu |  | - |
|  |  |  |  | Uređenje prostora MO Vinagora |  | Zamjena krovišta |
|  |  |  |  | Informatičke radionice u OŠ |  | - |
|  |  |  |  | Obnova izletišta "Vražja peć" |  | - |
|  |  |  |  | Obnova spomen obilježja narodnog heroja J.J. Jutriša |  | - |
|  |  |  |  | Revitalizacija starog kamenoloma |  | - |
| 4. | TRANSFORMACIJA LOKALNE UPRAVE U FUNKCIJI GOSPODARSKOG RAZVOJA I POVEĆANJA ATRAKTIVNOSTI PREGRADE ZA PRIVLAČENJE INVESTICIJA | 4.1. Do 2020. smajiti za 40% prigovore lokalnih poduzetnika na rad odjela i službi Grada te udvostručiti razinu privatnih ulaganja na području Grada do 2018. | 4.1.1. i 4.1.2. Prostorno planiranje /strategije regeneracije | Brandiranje grada i lokalne uprave kroz izradu višejezičnih marketing materijala i portala | II | 5 tabli dobrodošlice, monografija Grada Pregrade |
|  |  |  |  | Etažiranje zgrade |  | Etažirana gradska zgrada |
|  |  |  |  | Izrada prostornog plana | I | 1 prostorni plan uređenja grada Pregrade, I izmjene prostornog plana grada Pregrade |
|  |  |  |  | Nabava opreme za rad gradske uprave |  | Računalna oprema i računalni programi |
|  |  |  |  | Otkup zgrade HEP-a |  | Otkupljena 1 zgrada |
|  |  |  |  | Smart City |  | 7 aplikacija za građane, Strategija digitalne transformacije |
|  |  |  |  | E-uprava po principu "one stop-shop modela" |  | - |

## Izvješće o ostvarenju strateških ciljeva

STRATEŠKI CILJ 1 : POVEĆANJE KAPACITETA ZA PRIVLAČENJE SREDSTAVA IZ EU FONDOVA

OPERATIVNI CILJ 1.1.: Do 2020. izraditi i kandidirati najmanje 30 projekata za financiranje iz EU fondova u vrijednosti od 20 mil. EUR-a.

U razdoblju od 2014. do 2020. godine kandidirano je 26 projekata vrijednosti 167.132.498,78 kn. Detaljan pregled prikazan je u tabeli 3.

Tablica 3. pregled kandidiranih EU projekata

|  | NAZIV PROJEKTA | FAZA PROJEKTA | VRIJEDNOST PROJEKTA | IZVORI FINANCIRANJA | ULOGA U PROJEKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. godina |  |  |  |  |
| 1. | Izgradnja reciklažnog dvorišta za područje Grada Pregrade | završen | 1.749.251,01 kn | Europska unija u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija | Voditelj projekta |
| 2. | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste C1-PETROVINA-MENJAČKI | završen | 1.266.267,85 kn | Europska unija u sklopu Program ruralnog razvoja | Voditelj projekta |
| 3. | Energetska obnova Upravne zgrade Grada Pregrade i zgrade turističke zajednice na adresi Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada | završen | 3.379.679,40 kn | Europska unija u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija | Voditelj projekta |
| 4. | Kulturni centar | nije odobren | 9.284.660,00 kn | Europska unija u sklopu Program ruralnog razvoja | Voditelj projekta |
| 5. | Mjuzikl našeg života | nije odobren | 995.446,00 kn | Europska unija u sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.” | Partner |
| 6. | CEKIN | nije odobren | 1.875.000,00 kn | Interreg Hrvatska Slovenija | Partner |
|  | 2018. godina |  |  |  |  |
| 7. | Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama | završen | 569.302,66 kn | Europska unija u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija | Partner |
| 8. | Žene za Zagorje | završen | 9.992.215,16 kn | Europska unija u sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.” | Partner |
| 9. | Mladi u Centru: Jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka na lokalnoj razini | završen | 53.625,00 kn | Europska unija u sklopu programa Erasmus + | Voditelj projekta |
| 10. | Energetska obnova zgrade NK Pregrada na adresi Ljudevita Gaja 32, Pregrada | završen | 680.852,45 kn | Europska unija u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija | Voditelj projekta |
| 11. | Energetska obnova Zgrade javne namjene Grada Pregrade na adresi Stjepana Radića 6, Pregrada | završen | 993.849,88 kn | Europska unija u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija | Voditelj projekta |
| 12. | Implement | završen | 10.422.112,50 kn | Obzor 2020 | Partner |
| 13. | LOCAL4GREEN | završen | 15.075.000,00 kn | Interreg Mediteran 2014.-2020 | Partner |
| 14. | Volunteering cities | završen | 4.875.000,00 kn | URBACT III Programme 2014 - 2020 | Partner |
| 15. | Rekonstrukcija šumske ceste “S2-V32” Sopot- Vinagora | u provedbi | 1.454.054,79 kn | Europska unija u sklopu Program ruralnog razvoja | Voditelj projekta |
| 16. | Building the network of small cities in European rural areas | nije odobren | 712.500,00 kn | Europa za građane | Voditelj projekta |
| 17. | KULturGRAD | nije odobren | 2.139.803,84 kn | Europska unija u sklopu operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020” | Voditelj projekta |
| 18. | Kulturni centar | nije odobren | 9.184.660,00 kn | Europska unija u sklopu Program ruralnog razvoja | Voditelj projekta |
| 19. | Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganje | nije odobren | 85.000.000,00 kn | Europski fond za regionalni razvoj, unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. | Voditelj projekta |
| 20. | Ti i ja zajedno | završen | 2.041.644,98 kn | Europska unija u sklopu operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020” | Partner |
|  | 2019. godina |  |  |  |  |
| 21. | Small Towns European Debates Network (StedNET) | u provedbi | 510.300,00 kn | Europa za građane | Voditelj projekta |
| 22. | Unapređenje osnovne prometne i komunalne zajedničke infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Pregrada | završen | 2.067.250,00 kn | Europska unija u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" | Voditelj projekta |
| 23. | Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju | završen | 1.500.000,00 kn | Švicarsko-hrvatski program suradnje | Partner |
| 24. | Rekonstrukcija dječjeg igrališta Kuna-park Pregrada | završen | 414.913,26 kn | Europska unija u sklopu Program ruralnog razvoja | Voditelj projekta |
|  | 2020. godina |  |  |  |  |
| 25. | wifi4eu | završen | 120.000,00 kn | Europska komisija - INEA | Voditelj projekta |
| 26. | Poučna staza Kunagora - Kostelgrad | prijavljen | 775.110,00 kn | Europska unija u sklopu Program ruralnog razvoja | Voditelj projekta |
|  | UKUPNO |  | 167.132.498,78 kn |  |  |

STRATEŠKI CILJ 2: POVEĆANJE KONKURENTNOSTI I RAST MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA I OBITELJSKIH GOSPODARSTAVA

OPERATIVNI CILJ 2.1.: Povećavati broj poslovnih subjekata za 10 prosječno godišnje do 2020. (ukupno 70) te ostvariti novu zaposlenost u tim subjektima za 30-40 novozaposlenih godišnje.

Broj tvrtki u 2020. godini iznosio je 100 što je povećanje od 19 tvrtki u odnosu na 2013. godinu.

U 2020. godini bilo je zaposleno 1.370 osoba u tvrtkama što je povećanje od 293 zaposlenih u odnosu na 2013. godinu.

OPERATIVNI CILJ 2.2.: Povećanjem konkurentnosti i modernizacijom poslovanja udvostručiti udio izvoza roba i usluga lokalnih poduzetnika do 2020

2020. godine izvoz poduzetnika grada Pregrade iznosio je 373,8 mil. kn, dok je u 2013. godini iznosio 211,0 mil. kn što je povećanje od 162,8 mil. kn.  U 2020. godini udio izvoza poduzetnika u ukupnom prihodu iznosio je 47,2%, dok je 2012. godine udio iznosio 44,9%.

Graf 3. Izvoz poduzetnika

Izvor: FINA, obrada Grad Pregrada

STRATEŠKI CILJ 3: IZGRADNJA HARD I SOFT INFRASTRUKTURE POTREBNE ZA RAST POSLOVANJA I UGODAN ŽIVOT

OPERATIVNI CILJ 3.1.: Do 2020. investirati u projekte infrastrukture radi eliminiranja glavnih deset prepreka i ograničenja definiranih anketom o lokalnom poslovnom okruženju.

Od 2014. do 2020. godine investirano je u infrastrukturne projekte 134.305.375,47 kn u svrhu eliminiranja glavnih deset prepreka i ograničenja definiranih anketom o lokalnom poslovnom okruženju. Ukinut je porez na tvrtku. Povećano je oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa sa 80% na 100% za nove poslovno proizvodne prostore. Uvedeno je oslobođenje plaćanja komunalne naknade za nove poslovno proizvodne prostore: 100% u prvoj godini,         75% u drugoj godini, 50% u trećoj godini. Uvedena je mogućnost oslobođenja obveze plaćanja komunalne naknade za ponovno uređeni poslovni prostor 75% u prvoj godini, 25% u drugoj godini. Donesena je odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti,  a  za koje je sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom obustavljen rad. Uveden je godišnji program subvencioniranja kamata na poslovne kredite. Izgrađen je poduzetnički inkubator u Krapini.

STRATEŠKI CILJ 4: TRANSFORMACIJA LOKALNE UPRAVE U FUNKCIJI GOSPODARSKOG RAZVOJA I POVEĆANJA ATRAKTIVNOSTI PREGRADE ZA PRIVLAČENJE INVESTICIJA

OPERATIVNI CILJ 4.1.: Do 2020. smanjiti za 40 % prigovore lokalnih poduzetnika na rad odjela i službi Grada te udvostručiti razinu privatnih ulaganja na području Grada do 2018.

Investicije poduzetnika u novu dugotrajnu imovinu iznosile su u 2018. godini 26,3 mil. kn dok su 2013. iznosile 18,8 mil. kn. Investicije su povećane za 39,9%.

Graf 4. Izvoz poduzetnika

Izvor: FINA, obrada Grad Pregrada

# Zaključak

Promatrajući izvršenje Strateškog plana Grad Pregrade u razdoblju od 2014. do 2020. vidljiv je pozitivan učinak na civilno društvo, infrastrukturu, gospodarstvo i zapošljavanje.

U okviru operativnog cilja 1.1. u razdoblju od 2014. do 2020. godine kandidirano je 26 projekata (86,7% u odnosu na plan) vrijednosti 167.132.498,78 kn (111,4% u odnosu na plan).

U okviru operativnog cilja 2.1. u razdoblju od 2014. do 2020. godine povećan je broj tvrtki za 19 (27,1% u odnosu na plan) te je povećan broja zaposlenih za 293 (119,6%  u odnosu na plan). U okviru operativnog cilja 2.2. povećan je izvoz poduzetnika u 2020. u odnosu na 2013. godinu za 162,8 mil. kn (77,2%  u odnosu na plan).

U okviru operativnog cilja 3.1. u razdoblju od 2014. do 2020. godine investirano je 134.305.375,47 kn (44,0% u odnosu na plan) u projekte infrastrukture radi eliminiranja glavnih deset prepreka i ograničenja definiranih anketom o lokalnom poslovnom okruženju. Ukinut je porez na tvrtku. Povećano je oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa sa 80% na 100% za nove poslovno proizvodne prostore. Uvedeno je oslobođenje plaćanja komunalne naknade za nove poslovno proizvodne prostore: 100% u prvoj godini, 75% u drugoj godini, 50% u trećoj godini. Uvedena je mogućnost oslobođenja obveze plaćanja komunalne naknade za ponovno uređeni poslovni prostor 75% u prvoj godini, 25% u drugoj godini. Donesena je odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti,  a  za koje je sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom obustavljen rad. Uveden je godišnji program subvencioniranja kamata na poslovne kredite. Izgrađen je poduzetnički inkubator u Krapini.

U okviru operativnog cilja 4.1. povećane su investicije poduzetnika u 2020. u odnosu na 2013. godinu za 7,5 mil. kn (39,9%  u odnosu na plan).

Obzirom na visoko postavljene ciljeve Strateškog plana gospodarskog razvoja grada Pregrade za razdoblje 2014. – 2020. godine, a obzirom na navedene pokazatelje ostvarenja možemo zaključiti da su postavljeni ciljevi u velikoj mjeri ispunjeni.

Klasa: 302-01/21-01/15

UrBroj: 2214/01-04-21-1

Pregrada, 09.12.2021. godine

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO

PROČELNIK, KRUNOSLAV GOLUB, mag.oec.

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROČELNICA, MARIJA MARJANOVIĆ, mag.iur.