|  |
| --- |
|  |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA** |
| **GRAD PREGRADA** |
| **GRADSKO VIJEĆE** |

KLASA: 240-02/24-01/07

URBROJ: 2140-5-01-24-01

Pregrada, 11. prosinca 2024.

PRIJEDLOG

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), članka 52. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 66/21) te članka 32. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 6/13, 17/13, 7/18, 16/18- pročišćeni tekst, 5/20, 8/21, 38/22, 40/23), Gradsko vijeće Grada Pregrada na svojoj 23. sjednici, održanoj 11. prosinca 2024. godine, donosi

**PLAN RAZVOJA**

**sustava civilne zaštite na području Grada Pregrade za 2025. godinu**

**s trogodišnjim financijskim učincima**

# UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Grad Pregrada obavezan je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) (u daljnjem tekstu: Zakon) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

# PLANSKI DOKUMENTI

Popis planskih dokumenata i odluka u području civilne zaštite, koje je Grad Pregrada obavezan izraditi i usvojiti u 2025. godini navedeni je u sljedećoj tablici.

Tablica 1. Popis planskih dokumenata i odluka za izradu u 2025. godini

| **NAZIV DOKUMENTA** | **ROK IZRADE** | **DONOSI** |
| --- | --- | --- |
| Plan djelovanja civilne zaštite | Ožujak 2025. | Gradonačelnik |
| Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite | studeni 2025. | Gradsko vijeće |
| Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji | studeni 2025. | Načelnik stožera civilne zaštite |
| Ažuriranje priloga Plana djelovanja civilne zaštite | prosinac 2025. | Gradonačelnik |
| Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2025. godinu | prosinac 2025. | Gradsko vijeće |
| Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2026. godinu | prosinac 2025. | Gradsko vijeće |
| Plan vježbi civilne zaštite Grada Pregrade za 2026. godinu | prosinac 2025. | Gradonačelnik |
| Izrada elaborata za vježbu civilne zaštite | 30 dana prije održavanja vježbe | Gradonačelnik |

## VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, SPOSOBNOSTIMA I RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Grad Pregrada sukladno Pravilniku o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 75/16), osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Evidencija se ustrojava i kontinuirano ažurira za:

* članove Stožera civilne zaštite,
* povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike,
* koordinatore na lokaciji,
* pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.

Grad Pregrada dužan je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno dostaviti Krapinsko-zagorskoj županiji.

Kontakt podatke operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Pregrade (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirati.

NOSITELJ: Grad Pregrada

IZRAĐIVAČ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: 30. prosinca 2025.god.

# OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Grada Pregrade provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

* Stožer civilne zaštite Grada Pregrade,
* Vatrogasna zajednica Grada Pregrade,
* Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada,
* HGSS – Stanica Zlatar Bistrica,
* povjerenici civilne zaštite,
* koordinatori na lokaciji,
* pravne osobe u sustavu civilne zaštite,
* udruge.

## STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

* Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite

NOSITELJ: Grad Pregrada

IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite.

ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

* Evidencija Stožera civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Grad Pregrada

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

## OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

Na području Grada Pregrade osnovana je Vatrogasna zajednica Grada Pregrade koju čine sljedeća dobrovoljna vatrogasna društva: Pregrada, Benkovo, Stipernica i Vinagora.

Popis opreme koja se planira nabaviti u 2025. godini:

* 2 x navalno vozilo, kombi vozilo,
* interventna odijela,
* cijevi,
* zamjena oštećene opreme prema potrebi.

Vatrogasna zajednica Grada Pregrade u cilju spremnosti i brzog djelovanja u 2025. godini planira provoditi sljedeće aktivnosti:

* intervencije, održavanje vježbi,
* razna osposobljavanja,
* seminari za vatrogasce,
* rad s pomlatkom i mladeži.

NOSITELJ: operativne snage vatrogastva Grada

IZVRŠITELJ: operativne snage vatrogastva Grada

ROK: prosinac 2025.god.

## GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PREGRADA

Popis opreme koja se planira nabaviti u 2025. godini:

* Odjeća za članove interventnog tima – 10 kompleta.

GDCK Pregrada u 2025. godini planira provoditi sljedeće aktivnosti:

* Potrebno je provoditi edukacije za sve dobne skupine članova GDCK Pregrada za djelovanje u kriznim stanjima s obzirom na činjenicu da pojedini educirani članovi – volonteri više nisu u mogućnosti biti na raspolaganju zbog školovanja u drugim mjestima. Pojedini volonteri zbog godina starosti i raznih bolesti također više nisu u mogućnosti biti aktivni u slučaju pojavnosti krizne situacije.
* Zaposlenici GDCK Pregrada dodatno će se educirati kroz terenske vježbe u organizaciji Društva Crvenog križa KZŽ.
* Za građanstvo će biti organizirane pokazne vježbe za slučaj kriznih situacija.

## HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA ZLATAR BISTRICA

Kroz 2025. godinu planiraju se sljedeće aktivnosti:

U narednoj godini planirane su svi oblici aktivnosti kao i u ovoj godini. Akcije kao aktivnost nije moguće brojčano planirati, dok dežurstva planiramo u jednakom broju kao i u 2024. godini. Također je u planu dio pripadnika Stanice poslati na tečajeve HGSS-a čiji raspored u ovome trenutku nemamo.

Nabava opreme u 2025. godini:

U 2025. godini u planu je nabavka terenskog vozila od sredstava KZŽ. Kao i svake godine planirana je nabava opreme za spašavanje. Dio opreme za spašavanje, sukladno preporukama proizvođača, mora se mijenjati svakih nekoliko godina. Također je potrebno pratiti razvoj opreme i nabavljati novu opremu, primjenjiviju u akcijama spašavanja. Također je potrebno nabaviti osobnu opremu za spašavatelje, što nam je najveći problem jer nemamo adekvatna sredstva za istu.

NOSITELJ: HGSS - Stanica Zlatar Bistrica

IZVRŠITELJ: HGSS – Stanica Zlatar Bistrica

ROK: prosinac 2025.god.

## POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI

* Osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika

NOSITELJ: Grad Pregrada

IZVRŠITELJ: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite

ROK: kontinuirano tijekom 2025.god.

* Sudjelovanje na vježbi operativnih snaga

NOSITELJ: Grad Pregrada

IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite

ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

* Evidencija povjerenika i zamjenika povjerenika, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ I IZVRŠITELJ: Grad Pregrada

ROK: kontinuirano tijekom godine

## KOORDINATORI NA LOKACIJI

Sukladno članku 26. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 69/16), Grad Pregrada je u Planu djelovanja civilne zaštite i u suradnji s operativnim snagama sustava civile zaštite utvrdio popis potencijalnih koordinatora na lokaciji kojeg, ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja, načelnik Stožera civilne zaštite, upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa Stožerom tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja.

Za koordinatore na lokaciji Grada Pregrade potrebno je voditi evidenciju te ažurirati kontakt podatke u Planu djelovanja civilne zaštite.

* Sudjelovanje na vježbi operativnih

NOSITELJ: Grad Pregrada

IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite

ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

* Evidencija koordinatora na lokaciji, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ I IZVRŠITELJ: Grad Pregrada

ROK: kontinuirano tijekom godine

## PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Sukladno potrebi pretpostavljenog izvanrednog događaja, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pregrada sudjeluju u vježbi civilne zaštite Grada Pregrade.

* Evidencija pravnih osoba od interesa za sustava civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ I IZVRŠITELJ: Grad Pregrada

ROK: kontinuirano tijekom godine

## UDRUGE

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama *Zakona* i Planu djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne samouprave.

Na području Grada Pregrade djeluju udruge građana koje su sa svojim snagama i opremom kojom raspolažu od značaja za sustav civilne zaštite. Popis udruga sadržan je u Planu djelovanja civilne zaštite Grada Pregrade.

Udruge imaju obavezu dostaviti Gradu Pregradi sljedeće: kontakt podatke o odgovornoj osobi, broj operativnih članova, podatke o raspoloživim materijalno-tehničkim, sredstvima i spremnosti za operativno djelovanje.

ROK: kontinuirano tijekom 2025. godine.

# SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja.

U organizaciji civilne zaštite na području Grada Pregrade, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava civilne zaštite, stoga je potrebno:

* nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa,
* provjeriti čujnost sirena na području Grada Pregrade.

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), MUP, VZG Pregrada i Grad Pregrada.

# FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema *Zakonu*, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Prema tome, u Proračunu Grada Pregrade za 2025. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, implementirat će se sljedeće stavke:

**Tablica 2. Financijska sredstva predviđena za provođenja zadaća civilne zaštite za trogodišnje razdoblje**

| **NOSITELJ KORIŠTENJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA** | **VISINA PLANIRANIH SREDSTAVA ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2026. I 2027. GODINU** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| VZG Pregrada | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| GDCK Pregrada | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| HGSS-Stanica Zlatar Bistrica | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Udruge | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Civilna zaštita | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **UKUPNO** | 144.700,00 | 144.700,00 | 144.700,00 |

# ZAKLJUČAK

*Zakonom* i podzakonskim aktima definirane su zadaće i okvirna dinamika provođenja poslova u sustavu civilne zaštite.

U 2025. godini potrebno je nastaviti aktivni rad na usklađenju i unaprjeđenju sustava civilne zaštite Grada Pregrade, i to posebice sljedećim aktivnostima:

* donošenje svih propisanih akata na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pregradu i *Zakona*,
* održanje planirane pokazne vježbe i organizirano informiranje svih cjelina sustava po novinama i načinima koordinacije,
* jačanje spremnosti svih operativnih snaga civilne zaštite u jedinstvenom sustavu, uz postavljanje naglaska na osposobljavanje i opremljenost VZG Pregrade,
* osiguranje planiranih proračunskih sredstva za sustav civilne zaštite.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Vesna Petek